2021年广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）资金额度：广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金由广东省妇联主管，2021年预算额度1300万元，其中省妇联本级300万元，转移支付至市县1000万元。

（二）资金分配方式：因素法。

（三）主要用途：为有能力、有项目、信用好的妇女创业就业贷款提供部分贴息资金；为各级妇联项目运行，包括聘请项目工作人员，制作宣传资料，举办会议、培训班，开展调研、审核、评估，对贷款户摸底调查及贷款使用全程跟踪以及项目办公等提供部分经费。

（四）扶持对象：具有本地户籍、年龄在60岁以下、身体健康、诚实守信、具备一定劳动技能和创业能力的妇女。其中，优先考虑致富带头人、高校毕业生、返乡创业农民工、网络商户、脱贫人口中有创业意愿和创业能力及项目的妇女。

（五）绩效目标：2021年为妇女和巾帼致富带头人提供1000万元的小额担保贷款贴息资金扶持，预计发放妇女创业贷款1.67亿多元，有效缓解妇女创业和扩大生产过程中资金短缺问题；帮助符合贷款条件的妇女获得贷款，并帮助其实现10%以上的资金收益率，解决2000名妇女的创业就业资金问题，直接从事或间接带动2万名群众创业就业，进一步提高妇女的社会地位，群众满意度达到90%以上。工作经费和贷款回收奖励金各150万元，主要用于各级妇联聘请项目工作人员，制作宣传资料，举办会议、培训班，开展调研、审核、评估，对贷款户摸底调查及贷款使用全程跟踪以及项目办公经费等，以确保项目的正常运转、贷款回收率达95%以上，有效降低信贷风险。

二、自评情况

- 2021年，广东省妇女联合会在广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目在实施过程中，能认真按照《广东省省级财政专项资金管理试行办法》（粤府〔2018〕120号）、《广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金管理办法(2019年修订)》等有关规定，做到认真实施、严格监管、专项专用，专项资金绩效目标完成质量较高，并取得了较好的经济效益和社会效益，同时，根据省财政厅《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，实事求是开展2021年的财政资金绩效自评工作，自评得分98分，等级为“优”。

（一）自评分数

- 1.过程

- ①资金管理。（12）

- 省妇联严格按照《广东省省级财政专项资金管理试行办法》（粤府〔2018〕120号）、《广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金管理办法(2019年修订)》《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目（2020-2022年）实施方案》《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作经费和奖励资金的分配方案》等有关规定，严格按程序分配下拨贴息资金，按规定审核支出和下拨工作经费，至2021年1月1日至2022年12月30日，贴息资金按计划应支出1000万元，发放贷款1.67亿元。实际发放贷 2.01 亿元，预计支出贴息资金1072万元，支出率达100%，贷款回收率达99.79%，资金支出率符合要求，达标。

- ②事项管理。（8分）

- 监管措施有效。

- 一是制定监管政策文件。为规范广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目和资金的管理，提高项目经济社会和资金使用效益，省妇联争取省财政厅、中国人民银行广州分行的支持，联合制订和印发了《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目（2020-2022年）实施方案》的通知（粤妇字〔2020〕12号），省财政厅和省妇联联合制定了《广东省促进就业创业发展专项资金（妇女创业小额担保贷款贴息）管理办法》（粤财行〔2019〕103号），省妇联研究制定了《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作经费和奖励资金的分配方案》，以上文件明确项目职责分工、专项资金预算编制、专项资金执行及管理、专项资金绩效和监督管理、信息公开等等程序，同时明确规定工作经费和回收奖励金的分配原则、标准、方法、用途等，为项目的顺利开展和资金专款专用提供了坚实的保障。

- 二是严格执行资金分配支出程序。省妇联根据各地贷款贴息额度、妇女贷款需求、金融机构授信额度、完成项目任务情况、贷款回收率、地市妇联所在地区的经济发展水平以及各地项目资金支持的标准，核定项目资金支持额度，作出资金初步安排计划，上报省政府分管领导审批。省领导审批后，省妇联在专项资金管理平台和省妇联官网“女性E家园”公示7日后，将经公示无异议的项目总体计划，报省财政厅备案。省妇联根据省财政厅提前下达贴息资金通知精神，通知各地市妇联结合当地情况按程序分配贴息资金，转移支付至各县（市、区）。贴息资金按照妇联、财政、银行的协商进行支付：由县级妇联审核后向当地财政部门申请，财政部门审批后向合作银行发出指令，由银行支付给贷款妇女。整个过程接受财政部门的监督，支出规范。

- 项目的工作经费、奖励资金均按照《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作经费和奖励资金的分配方案》规定履行报批手续：10万元以下经费的先由省妇联财务稽核、发展部部长审核，再经过办公室主任审阅报分管领导审批；10万元以上-30万元以下的，要经过省妇联主席审批；超过30万元的，经过省妇联党组会议研究通过。工作经费主要用于各级妇联聘请项目工作人员，制作宣传资料，举办会议、培训班，开展调研、审核、评估，对贷款户摸底调查及贷款使用全程跟踪以及项目办公经费等。资金管理、费用标准符合有关专项资金的制度规定，没有截留、挤占、挪用资金的行为。省妇联还聘请第三方不定期深入各地督导项目，确保资金专款专用、合法合规。

- 三是注重培树宣传妇女典型。省妇联与羊城晚报联合推出6期《妇女小额贷款 助力乡村振兴》系列报道，以“文字+短视频”形式，将12名各行各业女能人带富创富的事迹进行广泛宣传。各地培树一批优秀贷款妇女、创业典型，通过电视、广播、报刊、网络、手机报、微信、QQ群、抖音、快手等平台宣传报道2100篇（次），引导和带动广大妇女自主创业、增收成才。

- 四是强化培训提素，提高项目成功率。各地积极争取整合人力资源和社会保障、农林、科技、教育等部门资源，开展巾帼创业服务和科技直通车活动，举办项目贷款业务培训班、种养技能培训班、项目推介咨询等1371期（次），6.9万名妇女达参加。贷款女性创业能力、经济收益和项目成功率得到提高。

- 五是加强项目的调研督导。省妇联强化项目管理，利用QQ群和微信群加强项目指导，及时沟通解决项目问题，掌握项目进展。各级妇联认真按照项目实施方案、专项资金管理办法、服务指引等，规范项目操作和资金使用；配合合作银行做好审核、推荐工作，定期督查贷款使用和生产经营状况，使贷款还贷率达99.79%以上。省妇联强化项目督导，并聘请第三方机构，深入7个项目地市，采取座谈交流、查阅台账、入户访谈、抽查账目、当面点评等方式，指出存在问题，要求限期整改。各地按要求自行开展督导调研624次，确保项目顺利实施、专项资金收支合法合规。

- 2.产出。

2021年，在各级党委政府和财政、人社、金融等有关部门的重视支持下，各级妇联把实施项目作为围绕中心、服务大局、服务妇女的重要载体，作为“我为群众办实事”的重要内容，主动作为，勇于创新，狠抓落实，推动项目拓面扩容、提质增效，助力妇女实现对美好生活的向往。2021年，全省发放项目贷款2.01亿元，受惠妇女2331人；以项目推动全省发放妇女小额贷款13.1亿元，直接或间接带动10万名妇女创业就业，为推动妇女创业创新、助力地方特色产业发展、引领妇女增收致富，促进地方经济发展和社会稳定作出了积极贡献。数量、质量、时效、成本指标均达到绩效申报目标。

- ①数量指标达标。（20分）

- 2020年，项目计划发放1.67亿元，扶持2000名妇女创业发展，直接或间接带动2万名妇女创业就业。实际发放贷款2.01亿元，受惠妇女2331人，直接或间接带动2.95万名妇女创业就业，为推动妇女创业创新、助力地方特色产业发展、引领妇女脱贫致富，促进地方经济发展和社会稳定作出了积极贡献，达到了预期目标。

- ②质量指标达标。（8分）

- 各级妇联召开307次会议总结目经验，推动各级政府和相关部门修改完善实施方案、出台政策文件及配套措施64份，规范项目运作。广泛开展宣传，提高项目政策的知晓率。积极争取各合作银行对妇女贷款实行市场报价或优惠利率，对项目贷款开设绿色通道、创新担保方式、简化贷款流程、提高放贷效率，做好贷前、贷中、贷后的服务跟踪工作，确保发放贷款率达到100%，推动项目高质量发展。

- ③时效指标达标。（7分）

- 按照贴息资金当年6月全额拨付，工作经费及奖励金次年6月前拨付完成的计划安排，省财政提前在2020年12月将贴息资金列入各地财政预算，省妇联在2021年12月前按《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作经费和奖励资金的分配方案》要求，全额拨付和使用完毕300万元工作经费和回收奖励金，使用率达100%。

- ④成本指标达标。（5分）

- 省妇联严格按照《广东省省级财政专项资金管理试行办法》（粤府〔2018〕120号）、《广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金管理办法(2019年修订)》等有关规定，合理控制项目预算成本，项目未超出预算，达到以小钱办大事的目的。

- 3.效益。

- ①经济效益好。（18分）

- 项目设置了合理的项目个性化指标，预期发放贷款1.67亿元，实际发放贷款2.01亿元，完成率120%。贷款回收率达99.79%，达到预期目标。90.13%的贷款妇女取得了良好的经济收益，但由于受疫情、自然灾害等影响，个别贷款妇女未能取得年均收入增长率高于10%的经济效益，未能达到预期效益。

- ②社会效益显著。（8分）

- 一是项目促进妇女创业就业。项目的实施对妇女群众创业就业产生积极推动和引领作用。项目解决了2331名妇女就业创业资金问题，圆了她们的创业致富梦。项目直接或间接带动2.95万名妇女增收致富。同时，项目形成积极的辐射带动作用，通过项目推动全省发放妇女小额贷款13.1亿元，直接或间接示范引领10万名群众创业发展增收。

二是促进了产业发展。各级妇联把实施项目与乡村产业发展紧密结合，为64个巾帼创业基地发放贷款1300多万元，示范引领广大妇女大力发展特色名优种养业、乡村旅游、生态旅游、观光农业，动员贷款妇女积极融入各地“一县一园、一镇一业、一村一品”产业体系，培育一批龙头“妇字号”农业品牌，促进了地方产业和经济发展。

- 三是促进妇女自身进步。项目为妇女参与社会经济发展、家庭经济决策创造了机会，提升了自信，同时也激励妇女追求自身进步，促进一批妇女成长成材，从而提升了妇女在家庭和社会的地位。贷款妇女中，25人当选各级党代表、25人当选各级人大代表、3人当选各级政协委员。

- ③项目可持续发展。（6分）

一是生态效益较好。项目贷款均对环境无影响，其中80%以上是种养项目，对保护生态和环境有促进作用。大部分项目发展当地绿色有机名优产品，形成良好的生态效益。

- 二是合作机制好。各级妇联、财政、人社、金融等相关部门密切合作，各司其职，各尽其责，形成以妇联牵头、党委支持、各部门配合的良好运作机制，为项目的持续健康发展奠定了坚实基础。

- 三是项目有专人负责。各地市、县（市、区）成立项目领导小组，由妇联一把手亲自抓，分管领导具体抓，业务部室具体负责项目的日常管理、组织、协调工作，确保项目顺利运转。

- 四是有政策保障。各级妇联按照《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目实施方案》《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作指引》和各地项目实施方案有序实施项目。省妇联通过建立项目数据库、工作QQ群和微信群、贷款情况季报制、利息季报、差别化扶持、绩效评价等制度，加强项目管理，确保项目可持续发展。

- ④贷款群众满意度高。（6分）

项目具有较好的公平性。项目实施方案明确：任何开展实施项目地区，具有本地户籍、年龄在60岁以下、身体健康、诚实守信、具备一定劳动技能和创业能力的妇女均可申请贷款，切实解决了一批妇女创业发展生产资金问题，取得了良好经济和社会效益，得到了当地政府和广大妇女群众的一致好评，群众满意度达99.66%。

（二）专项资金使用绩效

- 1.专项资金支出情况

2021年专项资金共1300万元，截止到2021年底，共支出1300万元，支出率100%（其中，省本级支出300万元，贴息资金转移支付1000万元）。

- 2.专项资金完成绩效目标情况

①政策受惠面扩大。项目计划省财政投入贴息资金1000万元，各地财政投入资金884多万元，爱心企业投入110万元，省财政投入资金和撬动资金的比例接近1:1,进一步扩大了群众受惠面。

- ②贷款任务超过预期。项目计划发放贷款1.67亿元，实际发放项目贷款2.01亿元，完成目标任务120%；通过项目推动全省新发放妇女贷款13.1亿元，完成目标任务的131%。项目到期还贷率达99.79%，超过预期目标。

③带动就业成效显著。项目计划直接受惠妇女2000名，间接带动2万名妇女创业就业；实际直接受惠妇女2331名，完成目标任务的116%；直接或间接带动2.95万名妇女创业就业，完成目标任务的147%。

- ④妇女群众满意度较高。贷款平均增值率达10%，90.13%的贷款妇女取得了良好的经济收益，群众满意度达99.66%。

⑤取得了良好经济和社会效益。

一是服务经济实体，促进妇女创业增收。各级妇联充分发展项目在“六稳”“六保”中的作用，为2331名妇女解决创业启动资金2.01亿元，推动全省发放妇女创业贷款13.1亿元，直接或间接带动10万名妇女创业就业。其中，优先给362名女大学生、返乡创业妇女、女网络商户等重点人群提供贷款，在服务实体经济、加快推进复工复产，引领妇女参与经济社会发展中奋发作为。

二是服务产业发展，促进乡村振兴。各级妇联把实施项目与乡产业发展和乡村振兴紧密结合，为557个巾帼创业基地和女能手发放贷款1800多万元，示范引领广大妇女大力发展特色名优种养业、乡村旅游、生态旅游、观光农业，动员贷款妇女积极融入各地“一县一园、一镇一业、一村一品”产业体系，培育一批龙头“妇字号”农业品牌。积极引导妇女积极参与绿色环保经济、农村人居环境整治和生态宜居美丽乡村建设，为当地产业发展和乡村振兴贡献巾帼力量。

- 三是服务妇女群众，促进妇联创新发展。各级妇联把项目作为为群众办实事的重要载体，作为团结引领妇女参与创业就业、乡村振兴、建功立业的有效抓手，切实解决妇女群众创业资金难题，为妇女提供“看得见、摸得着”的收益，从而提高了妇联组织在妇女群众中的认可度，增强了妇联的凝聚力和吸引力，进一步密切了党群干群关系，丰富了妇联组织的服务手段，夯实了党执政的妇女群众基础，促进了妇联创新发展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

## 个别妇女贷款经济效益收入增长率未能达到10%。由于受自然灾害、农业生产周期、世纪疫情等因素影响，个别贷款妇女生产欠收，贷款经济效益收入增长率未能达到10%。

三、改进意见

强化项目指导服务，提高产出经济效益。加强项目推介和指导力度，帮助贷款妇女围绕当地“一县一园、一镇一业、一村一品”产业体系，选择发展前景好和短、平快的项目。同时，加大农科技术的培训力度，举办农业新品种、新信息、新技术培训，提升贷款妇女科学种养水平，降低自然灾害等不良因素影响，提高项目成功率和经济效益。