2022年广东省妇女创业小额担保贷款贴息

专项资金绩效自评报告

财政事权名称：公共就业创业服务

对应政策任务个数：1个

对应政策任务具体名称：广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目

预算单位（公章）：广东省妇女联合会

填报人姓名：李映雪

联系电话：020-87195698

填报日期：2023年6月26日

一、基本情况

（一）资金额度：广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金由广东省妇联主管，2022年预算额度1300万元，其中省妇联本级300万元，转移支付至市县1000万元。

（二）资金分配方式：因素法。

（三）主要用途：为有能力、有项目、信用好的妇女创业就业贷款提供部分贴息资金；为各级妇联项目运行，包括聘请项目工作人员，制作宣传资料，举办会议、培训班，开展调研、审核、评估，对贷款户摸底调查及贷款使用全程跟踪以及项目办公等提供部分经费。

（四）扶持对象：具有本地户籍、年龄在60岁以下、身体健康、诚实守信、具备一定劳动技能和创业能力的妇女。其中，优先考虑致富带头人、高校毕业生、返乡创业农民工、网络商户、脱贫人口中有创业意愿和创业能力及项目的妇女。

（五）绩效目标：2022年为妇女和巾帼致富带头人提供1000万元的小额担保贷款贴息资金扶持，预计发放妇女创业贷款1.67亿元，有效缓解妇女创业和扩大生产过程中资金短缺问题；帮助符合贷款条件的妇女获得贷款，并帮助其实现平均10%以上的资金收益率，解决2000名妇女的创业就业资金问题，直接从事或间接带动2万名群众创业就业，进一步提高妇女的社会地位，群众满意度达到90%以上。工作经费和贷款回收奖励金各150万元，主要用于各级妇联聘请项目工作人员，制作宣传资料，举办会议、培训班，开展调研、审核、评估，对贷款户摸底调查及贷款使用全程跟踪以及项目办公经费等，以确保项目的正常运转、贷款回收率达95%以上，有效降低信贷风险。

二、自评情况

- 2022年，广东省妇女联合会在广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目实施过程中，能认真按照《广东省省级财政专项资金管理试行办法》（粤府〔2018〕120号）、《广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金管理办法(2019年修订)》等有关规定，做到认真实施、严格监管、专项专用，专项资金绩效目标完成质量较高，并取得了较好的经济效益和社会效益，同时，根据省财政厅《广东省财政厅关于开展2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，实事求是开展2022年的财政资金绩效自评工作，自评得分98分，等级为“优”。

（一）自评结论

- 1.过程（20分）

- ①资金管理。（12）

- 省妇联严格按照《广东省省级财政专项资金管理试行办法》（粤府〔2018〕120号）、《广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金管理办法(2019年修订)》《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目（2020-2022年）实施方案》《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作经费和奖励资金的分配方案》等有关规定，严格按程序分配下拨贴息资金，按规定审核支出和下拨工作经费，2022年1月1日至2022年12月31日，贴息资金按计划应支出1000万元，发放贷款1.67亿元。实际发放贷 1.93 亿元，预计支出贴息资金1025.81万元，支出率达100%，贷款回收率达99.94%，达到预期目标。

- ②事项管理。（8分）

- 监管措施有效。

- 一是制定监管政策文件。为规范广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目和项目资金的管理，提高项目经济社会和资金使用效益，省妇联争取省财政厅、中国人民银行广州分行的支持，联合印发了《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目（2020-2022年）实施方案》（粤妇字〔2020〕12号），省财政厅和省妇联联合制定了《广东省促进就业创业发展专项资金（妇女创业小额担保贷款贴息）管理办法》（粤财行〔2019〕103号），省妇联制定了《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作经费和奖励资金的分配方案》，以上文件明确项目职责分工、专项资金预算编制、专项资金执行及管理、专项资金绩效和监督管理、信息公开等程序，同时明确规定工作经费和回收奖励金的分配原则、标准、方法、用途等，为项目的顺利开展和资金专款专用提供了坚实的保障。

- 二是严格按程序分配支出资金。省妇联根据各地贷款贴息额度、妇女贷款需求、金融机构授信额度、完成项目任务情况、贷款回收率、地市妇联所在地区的经济发展水平以及各地项目资金支持的标准，核定项目资金支持额度，作出资金初步安排计划，上报省政府分管领导审批。省领导审批后，省妇联在专项资金管理平台和省妇联官网“女性E家园”公示7日后，将经公示无异议的项目总体计划，报省财政厅备案。省妇联根据省财政厅提前下达贴息资金的通知精神，通知各地市妇联结合当地情况按程序分配贴息资金，转移支付至各县（市、区）。贴息资金按照妇联、财政、银行的协商进行支付，支付过程接受财政部门的监督，支出规范。

- 项目的工作经费、奖励资金均按照《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作经费和奖励资金的分配方案》规定履行报批手续：10万元以下经费的先由省妇联财务稽核、发展部部长审核，再经过办公室主任审阅报分管领导审批；10万元以上-30万元以下的，经过省妇联主席审批；超过30万元的，经过省妇联党组会议研究通过。工作经费主要用于各级妇联聘请项目工作人员，制作宣传资料，举办会议、培训班，开展调研、审核、评估，对贷款户摸底调查及贷款使用全程跟踪以及项目办公经费等。资金管理、费用标准符合有关专项资金的制度规定，没有截留、挤占、挪用资金的行为。省妇联还聘请第三方不定期深入各地督导项目，确保资金专款专用、合法合规。

- 三是注重加大政策典型宣传力度。各地编印宣传资料745925份，通过线上线下的方式向广大妇女群众宣传政策和推介项目，提高政策知晓率和普惠面。同时注重培树一批优秀贷款妇女和创业典型，通过电视、广播、报刊、网络、手机报、微信、QQ群、抖音、快手等平台宣传报道691篇（次），引导和带动广大妇女积极申贷、自主创业、增收致富。

- 四是强化技能培训和项目推介。省妇联通过举办全省电视电话会议的形式，对项目重点内容和数据库操作开展专项培训，提高各项目单位的业务能力，保障项目顺利开展。各地积极争取整合人社、农林、科技、教育等部门资源，开展巾帼创业服务和科技直通车活动，举办项目贷款业务培训班、种养技能培训班、项目推介咨询活动等870期（次），吸引6万名妇女参加，贷款妇女的创业能力、经济收益和项目成功率均得到提高。

- 五是加强项目调研督导。省妇联强化项目管理，利用微信群加强项目指导，及时沟通解决项目问题，掌握项目进展。各级妇联认真按照项目实施方案、专项资金管理办法、工作指引等，规范项目操作和资金使用；配合银行做好审核、推荐工作，定期督查贷款使用和生产经营状况，使贷款还贷率达99.94%。省妇联强化项目督导，聘请第三方机构，深入4个项目地市，采取座谈交流、查阅台账、入户访谈、抽查账目、当面点评等方式，指出存在问题，要求限期整改。各地按要求自行开展督导调研830次，确保项目顺利实施、专项资金收支合法合规。

- 2.产出。（40分）

2022年，在各级党委政府和财政、人社、金融等有关部门的重视支持下，各级妇联把实施项目作为围绕中心、服务大局、服务妇女的重要载体，主动作为，勇于创新，狠抓落实，推动项目拓面扩容、提质增效，助力妇女实现对美好生活的向往。2022年，全省发放项目贷款1.93亿元，受惠妇女2231人；以项目推动全省发放妇女小额贷款13.13亿元，直接或间接带动11万名妇女创业就业，为推动妇女创业创新、助力地方特色产业发展、引领妇女增收致富，促进地方经济发展和社会稳定作出了积极贡献。数量、质量、时效、成本指标均达到绩效申报目标。

- ①数量指标达标。（20分）

- 2022年，项目计划发放1.67亿元，扶持2000名妇女创业发展，直接或间接带动2万名妇女创业就业。实际发放贷款1.93亿元，受惠妇女2231人，直接或间接带动2.45万名妇女创业就业，为推动妇女创业创新、助力地方特色产业发展、引领妇女脱贫致富，促进地方经济发展和社会稳定作出了积极贡献，达到了预期目标。

- ②质量指标达标。（8分）

- 各级妇联召开309次会议总结项目经验，推动各级政府和相关部门修改完善实施方案、出台政策文件及配套措施72项，规范项目运作。积极争取各合作银行对项目贷款实行市场报价或优惠利率，开设绿色通道、创新担保方式、简化贷款流程、提高放贷效率，做好贷前、贷中、贷后的服务跟踪工作，确保贷款发放率达到100%，推动项目高质量发展。

- ③时效指标达标。（7分）

- 按照贴息资金当年6月全额拨付，工作经费及奖励金次年6月前拨付完成的计划安排，省财政提前在2021年12月将贴息资金列入各地财政预算，省妇联按《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作经费和奖励资金的分配方案》要求，300万元工作经费和回收奖励金在2022年12月前已拨付和使用，使用率达100%。

- ④成本指标达标。（5分）

- 省妇联严格按照《广东省省级财政专项资金管理试行办法》（粤府〔2018〕120号）、《广东省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金管理办法(2019年修订)》等有关规定，合理控制项目预算成本，项目未超出预算。

- 3.效益。（38分）

- ①经济效益好。（18分）

- 项目设置了合理的个性化指标，预期发放贷款1.67亿元，实际发放贷款1.93亿元，完成率115%。贷款按时回收率达99.94%，达到预期目标。90.72%的贷款妇女取得了良好的经济收益。但由于受疫情、自然灾害等因素影响，个别贷款妇女未能达到年均收入增长10%以上的预期经济效益。扣2分。

- ②社会效益显著。（8分）

- 一是促进妇女创业致富。项目的实施对妇女群众创业就业产生积极推动和引领作用。项目解决了2231名妇女就业创业资金问题，圆了她们的创业致富梦。项目直接或间接带动2.45万名妇女增收致富。同时，项目形成积极的辐射带动作用，通过项目推动全省发放妇女小额贷款13.13亿元，直接或间接带动11万名群众创业发展增收。

二是促进乡村产业振兴。各级妇联把实施项目与乡村产业发展紧密结合，示范引领广大妇女大力发展特色名优种养业、乡村旅游、生态旅游、观光农业，积极融入各地“一县一园、一镇一业、一村一品”产业体系，培育一批龙头“妇字号”农业品牌，促进了地方产业和经济发展，助力乡村产业振兴。

- 三是促进妇女成长成才。项目为妇女参与社会经济发展、家庭经济决策创造了机会，提升了自信，同时也激励妇女追求自身进步，促进一批妇女成长成才，从而提升了妇女在家庭和社会的地位。贷款妇女中，有28人当选各级党代表、25人当选各级人大代表、2人当选各级政协委员，53人当选村妇女干部。

- ③项目持续发展有保障。（6分）

一是有生态保障。项目贷款均对环境无影响，大部分项目发展当地绿色有机名优产品，具有良好的生态效益。

- 二是有机制保障。各级妇联、财政、人社、金融等相关部门密切合作，各司其职，各尽其责，形成以妇联牵头、党委支持、各部门配合的良好运作机制，为项目的持续健康发展奠定了坚实基础。

- 三是有人员保障。各地市、县（市、区）成立项目领导小组，由妇联一把手亲自抓，分管领导具体抓，业务部室具体负责项目的日常管理、组织、协调工作，确保项目顺利运转。

- 四是有政策保障。各级妇联按照《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目实施方案》《广东省妇女创业小额担保贷款贴息项目工作指引》和各地项目实施方案有序实施项目。省妇联通过建立项目数据库和微信群、贷款情况季报制、利息季报、差别化扶持、绩效评价等制度，加强项目管理，确保项目可持续发展。

- ④妇女群众满意度高。（6分）

项目具有较好的公平性。项目实施方案明确：任何开展实施项目地区，具有本地户籍、年龄在60岁以下、身体健康、诚实守信、具备一定劳动技能和创业能力的妇女均可申请贷款，项目公开公正透明，得到各地政府和广大妇女群众的一致好评，群众满意度达99.23%。

（二）专项资金使用绩效

- 1.专项资金支出情况

2022年专项资金共1300万元，截止到2022年底，共支出1300万元，支出率100%（其中，省本级支出300万元，贴息资金转移支付1000万元）。

- 2.专项资金完成绩效目标情况

①项目撬动效应好。项目计划省财政投入贴息资金1000万元，各地财政投入资金1134多万元，爱心企业投入110万元，撬动资金和省财政投入资金的比例超过1:1,进一步扩大了群众受惠面。

- ②贷款任务完成好。项目计划发放贷款1.67亿元，实际发放项目贷款1.93亿元，完成目标任务的115%；通过项目推动全省发放妇女贷款13.13亿元，完成目标任务的131%。项目到期还贷率达99.94%，超过预期目标。

③示范带动作用好。项目计划直接受惠妇女2000名，间接带动2万名妇女创业就业；实际直接受惠妇女2231名，完成目标任务的111%；直接或间接带动2.45万名妇女创业就业，完成目标任务的122%。

- ④妇女群众评价好。贷款平均增值率达10%，90.72%的贷款妇女取得了较好的经济收益，群众满意度达99.23%。

⑤项目经济和社会效益突出。

一是围绕中心大局，服务妇女创业就业效果好。各级妇联认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，将项目与深化“创业创新巾帼行动”结合起来，在服务实体经济、加快推进复工复产中引领妇女参与经济社会发展中奋发作为。项目共为2231名妇女解决创业启动资金1.93亿元，推动全省发放妇女创业贷款13.13亿元，直接或间接带动11万名群众创业就业。其中，优先给333名女大学生、返乡创业妇女、女网络商户等重点人群提供贷款，在促进经济社会平稳健康发展中展现巾帼担当，在特殊时期积极发挥妇联组织独特作用。

二是围绕乡村振兴，服务特色产业发展效果好。各级妇联把实施项目与乡村产业发展和乡村振兴紧密结合，为一批省、市、县级巾帼创业基地、巾帼合作社解决发展资金，助力“妇”字号企业做大做强，示范引领广大妇女发展地方特色名优种养业、乡村旅游、生态旅游以及观光农业，积极融入各地“一县一园、一镇一业、一村一品”产业体系，主动参与绿色环保经济、农村人居环境整治和生态宜居美丽乡村建设，为当地特色产业发展和乡村振兴贡献巾帼力量。

- 三是围绕自身建设，服务妇联创新发展效果好。各级妇联把项目作推动妇联服务手段创新发展、团结引领妇女积极参与创业就业、乡村振兴、建功立业的有效抓手，在解决妇女群众创业资金难题、促进妇女创业发展的同时，进一步密切了党群干群关系，夯实了党执政的妇女群众基础，提高了妇联组织在妇女群众中的认可度，增强了妇联组织的吸引力、凝聚力和号召力，促进了妇联组织的自身建设。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

个别妇女贷款经济效益收入增长率未能达到10%以上。由于受自然灾害、农业生产周期、新冠疫情等因素的影响，个别贷款妇女生产欠收或经营受阻，贷款经济效益收入增长率未能达到10%以上。

三、改进意见

完善跟踪指导服务，推动妇女创业项目发展。一是围绕妇女创业需求，指导贷款妇女加强项目前期调研，科学选取短平快经营创业项目。二是引导贷款妇女围绕当地重点特色产业体系，依托当地产业融合发展项目，降低项目经营风险，提高项目产出效益。三是加大培训力度，举办农业实用技术及项目推介培训班，提升贷款妇女种培技术和经营管理水平，提高项目成功率和经济效益。